Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit
Berichtsheft
Erweiterbare PHP basierte Anwendung zum automatischen Erzeugen von Ausbildungsnachweisen aus einer bestehenden Zeiterfassungs-Software.

Pascal Wild
Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Ausbildungsbetrieb: / EOS UPTRADE GmbH / Schanzenstraße 70 / 20357 Hamburg / www.eos-uptrade.de	Prüfungsbewerber: / Pascal Wild / Rittmerskamp 45 / 22415 Hamburg / pascal.wild@eos-uptrade.de

# Inhaltsverzeichnis

# Einführung
Hier folgt eine kleine Einführung.
# Projektdefinition
In den folgenden Punkten wird das Projektumfeld, die Ist-Situation, das Projektziel, die Projektabgrenzungen und die Schnittstellen erläutert.
## Projektumfeld
In der EOS UPTRADE GmbH wird eine auf „Ruby on Rails“ basierte eigenentwickelte Software zur Zeiterfassung der Mitarbeiter eingesetzt. Die Mitarbeiter müssen neben dem Zeitrahmen der geleisteten Arbeit auch eine Beschreibung der Arbeit vornehmen.
Den Auszubildenden wird das Führen von Ausbildungsnachweisen in den nach § 14 Berufsbildungsgesetz (BBiG) erlassenen Ausbildungsordnungen vorgeschrieben (Quelle: http://www.hk24.de). Die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH müssen Ihre Arbeit dementsprechend doppelt verwalten.
## Ist-Situation
Aktuell verwalten die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH Ihre geleistete Arbeit in der Zeiterfassungs-Software und zusätzlich in Ihrem Berichtsheft.
## Projektziel
Im Laufe der Projektabwicklung ist eine Webanwendung zu entwickeln, welche für die Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH ein Berichtsheft aus den Daten der Zeiterfassungs-Software generiert.
## Projektabgrenzungen
Es wird nur die Generierung aus der bestehenden Zeiterfassungs-Software der EOS UPTRADE GmbH unterstützt.
Außerdem sind die Routinen für die Installation dieser Anwendung auf einem Webserver nicht zu entwickeln und zu realisieren.
## Schnittstellen
Die Anwendung kommuniziert mit der bestehenden Zeiterfassungs-Software über eine JSON-Schnittstelle. Aus der JSON-Schnittstelle werden die Daten zur Generierung entnommen.
# Projektplanung
In den folgenden Abschnitten wird die Zeitplanung, die Ressourcenplanung und die Kostenplanung erläutert.
## Zeitplanung der Projektphasen
Projektphase	Aufgabenbeschreibung	Soll-Stunden
Definitionsphase	Ist-Analyse	2
	Soll-Analyse	2
	Pflichtenheft erstellen	3
Planungsphase	Gestaltung der GUI	3
	Recherche Technologien zur PDF-Generierung	3
Realisierungsphase	Einrichten des Projekts	1
	Einrichten der Entwicklungsumgebung	1
	Umsetzung der GUI	3
	Kommunikation zur bestehenden Zeiterfassungs-Software	14
	Generierung eines PDF´s aus den Daten der Zeiterfassungs-Software	15
Testphase	Erstellen / Einrichten von Tests	5
	Tests durchführen	2
	Auswertung der Ergebnisse	1
Dokumentation	Projektdokumentation	10
	Kurze Anwenderdokumentation	2
	Ist-Soll-Vergleich	1
Übergabe	Deployment	1
	Einweisung betroffender Mitarbeiter	1
Summe		70

Tabelle 1: Zeitplanung der Projektphasen

## Ressourcenplanung
Die Entwicklung und Umsetzung der Webanwendung wird auf einem Arbeitsplatzrechner mit OSX durchgeführt. Auf dem Rechner ist die Entwicklungsumgebung „PHP-Storm“ installiert, mit dem die nötigen Quellcode Dateien erstellt und kompiliert werden. Für die Versionsverwaltung wird die Open Source Plattform GitHub mit der dazugehörigen Versionsverwaltungs-Software „git“ verwendet. Der dazugehörige Client ist auf dem Arbeitsplatzrechner installiert. Weitere Vorraussetzungen ist eine neueste Version des Open Source Frameworks Symfony.
Zum Betreiben der Webanwendung wird ein LAMP – System benötigt.
## Kostenplanung
Die Kostenplanung beschreibt die Wirtschaftlichkeit der entwickelten Software und führt die Kostendetails auf.
Stunden-Satz: 90€
### Einmalige Entwicklungskosten
Projektphase	Zeitaufwand	Kosten
Definitionsphase	7 Stunden	630,00 €
Planungsphase	6 Stunden	540,00 €
Realisierungsphase	34 Stunden	3.060,00 €
Testphase	8 Stunden	720,00 €
Dokumentation	13 Stunden	1.170,00 €
Übergabe	2 Stunden	180,00 €
Summe	70 Stunden	6.300,00 €

Tabelle 2: Einmalige Entwicklungskosten
### Aufwand pro Woche und Auszubildenden
Altes Verfahren	Neues Verfahren
1,5 Stunden	0,25 Stunden

Tabelle 3: Aufwand pro Woche und Auszubildenden
Zur Zeit werden in jeder Woche für jeden Auszubildenden der EOS UPTRADE GmbH 1,5 Stunden geplant. Bei den Testergebnissen konnte mit der neuen Software ein Berichtsheft für eine Woche mit wenigen Klicks generiert werden. Für das Überprüfen und gegebenenfalls Berichtigen des Ausdrucks werden pro Woche 0,25 Stunden veranschlagt.
### Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Anzahl Auszubildender	8 Auszubildende	8 Auszubildende
Aufwand pro Woche	12 Stunden	2 Stunden
Aufwand pro Jahr	624 Stunden	104 Stunden
Summe	56.160,00 €	9.360,00 €

Tabelle 4: Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr
Zur Einfachheit wurden für das Jahr 52 Wochen veranschlagt.
Es gibt jedoch auch Urlaubswochen in denen kein Berichtsheft geführt werden muss.
### Unterhaltungskosten
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Wartung der Anwendung	0,00 €	450,00 €
Server	0,00 €	60,00 €
Summe	0,00 €	510,00 €

Tabelle 5: Unterhaltungskosten
Für die Wartung der Software werden im Jahr 5 Stunden kalkuliert. Die Kosten für den Server werden auf 60,00 € im Jahr kalkuliert. Eine genaue Angabe der Werte ist nicht möglich.
### Kostenvergleich
	Altes Verfahren	Neues Verfahren
Summe Kosten für die Erstellung der Berichtshefte im Jahr	56.160,00 €	9.360,00 €
Summe Unterhaltungskosten	0,00 €	510,00 €
Gesamtkosten	56.160,00 €	9.870,00 €
Ersparnis jährlich		46.290,00 €

Tabelle 6: Kostenvergleich

### Dauer bis zum Ausgleich der Investition
Entwicklungskosten : Ersparnis = Dauer
6.300,00 € : 46.290,00 € ≈ 0,14 Jahre ≈ 52 Tage ≈ 2 Monate
Die Entwicklungskosten würden bei einer Anzahl von 8 Auszubildenden nach etwa 2 Monaten gedeckt sein.
### Nutzwertanalyse
Dieser Vergleich soll prüfen.
# Projektdurchführung
In den folgenden Abschnitten werden die Tätigkeiten bis zur fertigen Umsetzung der Anwendung beschrieben. Die Beschreibung der Tätigkeiten werden mit dem Zeitaufwand ergänzt.
## Definitionsphase
Hier wird das Projekt definiert
## Planungsphase
Hier wird das Projekt definiert
## Realisierungsphase
Hier wird das Projekt definiert
## Testphase
Hier wird das Projekt definiert
## Dokumentation
Hier wird das Projekt definiert
## Übergabe
Hier wird das Projekt definiert
# Projektbewertung
Die Projektbewertung beschreibt, ob alle Zielvorgaben und Zeitplanungen eingehalten wurden und welche Erweiterungen für die Zukunft geplant sind.
## Zielerreichung
Hier wird das Projekt definiert
## Soll-/Ist-Abgleich
Hier wird das Projekt definiert
## Weiterentwicklung
In der Zukunft soll die bestehende Zeiterfassungs-Software der EOS UPTRADE GmbH durch die Projektmanagement Software „Jira“ vollständig ersetzt werden. Im Zuge dessen muss die Schnittstelle der Software an die Schnittstelle von Jira angepasst werden. Diskutiert wurde auch eine automatische Generierung und anschließender Versendung der Berichtshefte.
# Anhänge
- Pflichtenheft
- Glossar
- Quellcodeauszüge